## Hoja1
ACTIVIDADES | SEMANA
| S. 1 | S. 2 | S. 3 | S. 4 | S. 5 | S. 6 | S. 7 | S. 8 | S. 9 | S. 10 | S. 11 | S. 12 | S. 13 | S. 14
Cronograma de actividades para desarrollo de SIMEX AMERICA
Modelado de la base de datos
Tecnología de base de datos MySQL 5.7
Diseño de interfaces backend
Tecnología (PHP, JavaScript - Ajax - jQuery - Bootstrap 4)
Modelado de la base de datos | bar: SEMANA S. 1
Definición del escenario (-Titulo, País, zona horaria, Fecha real y simulada, descripción ) | bar: SEMANA S. 1
Creación de grupos participantes, subgrupos y participantes. | bar: SEMANA S. 2
Creación de tareas ( tabla de tareas + diagrama de Gantt ) | bar: SEMANA S. 1 to SEMANA S. 2
Creación de Mensajes con destinos específicos | bar: SEMANA S. 3
Dashboard (usuarios excon - general) | bar: SEMANA S. 2 to SEMANA S. 4
script implementación chat | bar: SEMANA S. 3 to SEMANA S. 4
script implementación tareas Kanban | bar: SEMANA S. 5
script implementación de email simulado | bar: SEMANA S. 6
ejecución de la simulación - control de envió de mensajes | bar: SEMANA S. 7
revisión de respuestas a las tareas mensajes. | bar: SEMANA S. 8
interface log de ejecución de usuarios.
Interface multilenguaje (ingles, español) | bar: SEMANA S. 4 to SEMANA S. 8
Ejecución de la simulación
Interfaces de revisión de tareas asignadas | bar: SEMANA S. 9
Módulos de ejecución y herramientas ofimáticas (editor de texto, procesar de Excel colaboración en línea | bar: SEMANA S. 7 to SEMANA S. 10
Dashboard (excon -grupo y participantes) | bar: SEMANA S. 11
Usuario y perfiles
Creación de usuarios | bar: SEMANA S. 6 to SEMANA S. 7
Creación de perfiles | bar: SEMANA S. 7 to SEMANA S. 8
Permisos | bar: SEMANA S. 8 to SEMANA S. 9
Finalización simulación y revisión
Documento de finalización | bar: SEMANA S. 12
Memorias de ejecución | bar: SEMANA S. 12
Reportes finalización | bar: SEMANA S. 12
Revisiones y Pruebas
Revisión del proceso | bar: SEMANA S. 13
Pruebas del proceso | bar: SEMANA S. 13
Revisión de idioma | bar: SEMANA S. 13
Correcciones | bar: SEMANA S. 13
Producción | bar: SEMANA S. 13
Documentación final
Manuales | bar: SEMANA S. 14
Videos capacitaciones perfiles | bar: SEMANA S. 14